## Plan1
UC01 - Sprint Planning
Atores Envolvidos | Scrum Master, Product Owner e demais membros do time
Pré-condições | Itens de PB criados, Release definida e Sprint criada(vazia)
Pós-condições | Charts Kanban e burndown iniciados, Sprint Backlog definido, tarefas alocadas a cada responsável
Fluxo principal | Começa quando o Scrum Master Visualiza Sprint Retrospectives Anteriores para colocar em prática as ações listadas, enquanto o Product Owner cria e prioriza os itens de product backlog, depois disso, todo o time estima através do planning poker, mas o Scrum Master que tem a responsabilidade de Definir a complexidade dos itens de product backlog no programa. Logo após, todo o time Atribui tarefas aos Itens de Product Backlog para depois cada um Tomar a responsabilidade por uma atividade e selecioná-las para o Sprint backlog. Ainda existe a possibilidade do Time Inclui Problemas(impedimentos ou riscos) que ocasionalmente podem surgir e o Scrum Master Alterar o tamanho da Sprint.
UC02 - Sprint Execution
Atores Envolvidos | Scrum Master e demais membros de time
Pré-condições | Sprint iniciada com seu backlog completo e cada membro com sua/s responsabilidades, charts kanban da sprint e atividades iniciados | conferir critérios da definição de pronto
Pós-condições | charts kanban e burndown atualizados, Sprint backlog concuído, membros de time com mais horas disponíveis.
Fluxo principal | O time responde o Daily Scrum e a medida que vão executando as atividades seus Charts Kanban individuais são atualizados, além de poderem Reportar os problemas que apareçam durante o decorrer da Sprint. Feito isso, é necessário Conferir se os critérios da definição de pronto estão satisfeitos, para que o ítem do product backlog em questão seja finalizado. Existe a possibilidade de novas atividades surgirem e serem Selecionadas para o Sprint Backlog onde os membros do time poderão Tomar a responsabilidade por uma(ou mais) atividade. Esses cinco casos de uso anteriores, resultam em pontos para cada membro de time que o realizar, gerando um esquema de gamificação para a análise da cooperatividade do time (Receber Ponto de Gamificação). No decorrer desse evento é aconselhável que todo o time Vizualise os Burndowns e o Trouble backlog. O Product Owner pode Criar, Priorizar ou Aprovar Itens de Product Backlog, em que os membros do time Atribuam atividades aos novos ítens de product backlog.
UC03 - Daily Scrum
Atores Envolvidos | SM e demais membros do time
Pré-condições | Sprint em andamento(UC02)
Pós-condições | IB atualizado, Dados do Daily Scrum atualizados
Fluxo principal | Diariamente, cada membro do time deve abrir a aba do Daily Scrum e Relatar o que foi feito ontem, Relatar o que será feito hoje, onde ele pode Associar as atividades que foram ou que serão feitas. O Time também deve Reportar Problemas e tem a possibilidade de Visualizar o Trouble Backlog. Além disso, nesse aba poderão ser visualizados os Daily Scrum de outros membros do time e os Daily Scrum de datas passadas.
UC00 - Preparação
Atores Envolvidos | Interessados, SM, PO e demais membros do time
Pré-condições | A aplicação instalada e disponível em rede
Pós-condições | Processo serve apenas para análise, os resultados seram para o crescimento intelectual da equipe.
Fluxo principal | Os membros do time se cadastram, o primeiro a entrar no sistema recebe o título de administrador, mas pode Passar esse cargo para outro usuário. O Administrador também tem a função de definir o Scrum Master, esse que tem a função de Criar o projeto, Definir o Product Owner, Definir o tamanho da Sprint e Listar a definição de feito. Antes de entrar na tela inicial, para Selecionar e entrar em um projeto, é preciso Efetuar o login. Existe ainda a possibilidade de existirem Interessados no sistema que poderão Visualizar os projetos.